## Åtkomst & Credentials
Tobler — Flatsome Rebuild ¦ Åtkomst & Credentials
WORDPRESS
□ | WordPress Admin URL | https://tobler.se/wp-admin | Att leverera
□ | WP Användarnamn | Befintligt admin-konto eller nytt konto skapas | Att leverera
□ | WP Application Password | Genereras i WP Admin → Användare → Applikationslösenord | Att leverera
□ | Hosting-panel URL | t.ex. cPanel, Kinsta, WP Engine, Loopia | Att leverera
□ | Hosting-inloggning (valfritt) | Behövs för PHP/plugin-konfig och backuper | Att leverera
FLATSOME-LICENS
□ | Flatsome Purchase Code | Köps på ThemeForest (~59 USD, engång) | Searchboost köper
□ | WooCommerce (gratis) | Ingår i WP-repo, installeras av oss | Searchboost fixar
□ | Rank Math Pro-licens | Ingår i löpande avtal (15k/mån) | Klart
FORTNOX
□ | Fortnox Klient-ID | Fortnox Admin → Inställningar → API-nycklar → Klient-ID | Att leverera
□ | Fortnox Klient-hemlighet | Samma ställe som Klient-ID | Att leverera
□ | Fortnox Auktoriseringskod | Genereras via OAuth-flöde när plugin aktiveras | Sker vid setup
□ | Fortnox kontoplan | Vilket konto ska fakturor bokföras på? (ex 3001) | Att leverera
□ | Fortnox moms-kod | 25% = MH, 12% = MM, 6% = ML | Att leverera
SWEDBANK PAY
□ | Merchant Account ID | Fås från Swedbank Pay-portalen efter godkänd ansökan | Att leverera
□ | API Token | Fås från Swedbank Pay-portalen | Att leverera
□ | Testläge aktivt | Vi kör i sandbox-läge tills live-test godkänt | Searchboost fixar
□ | Betalningsmetoder | Kort, Swish, Faktura — vilka ska aktiveras? | Att leverera
□ | Ansökan Swedbank Pay | Om ej kund: ansök på swedbankpay.se → 5–10 dgr handläggningstid | Att leverera
FB BUSINESS MANAGER
□ | BM-åtkomst | Se FB/IG-dokumentet | Att leverera
□ | Pixel-ID | Meta Business Manager → Datakällor → Pixlar | Searchboost sätter upp
VARUMÄRKE & DESIGN
□ | Logotyp (SVG/AI) | Vektorfil med transparent bakgrund | Att leverera
□ | Primärfärger (hex) | t.ex. #003087 (blå) + #F5C500 (gul) | Att leverera
□ | Typsnitt | Vilket typsnitt används idag? (om känt) | Att leverera
□ | Nuvarande site som referens | Vi screenshotar befintlig design innan vi bygger om | Searchboost fixar

## Produktlista
Tobler — Produktlista för WooCommerce
Fyll i ALL produktdata nedan. En rad = en produkt. Lämna blankt om okänt.
# | Produktnamn | Kategori | Art.nr / SKU | Pris (kr) | Kampanjpris (kr) | Lager | Beskrivning (kort) | Bild-filnamn | Vikt (kg)
1 | Ramställning 0,73 m standard | Ramställning | RAM-073 | 1 290 |  | Ja | Standardram 0,73m bredd, galvad | ram-073.jpg | 8
2 | Modulram 1,09 m | Modulställning | MOD-109 | 1 490 | 1 290 | Ja | Modulram 1,09m bredd | mod-109.jpg | 10
3 | Fallskyddsnät typ S | Fallskydd | FS-S-01 | 890 |  | Ja | Certifierat fallskyddsnät | fallskydd-s.jpg | 4
(fyll i egna produkter här)

## Projektplan
Tobler — Flatsome Rebuild ¦ Projektplan
| Fas / Uppgift | Ansvarig | Est. tid | Deadline | Status
FAS 1 — ONBOARDING
□ | Credentials & åtkomst levererade av Tobler | Tobler | 1–2 dagar | Vecka 17 | Att göra
□ | Produktlista klar (Excel fylld i) | Tobler | 2–3 dagar | Vecka 17 | Att göra
□ | Bilder och logotyper levererade | Tobler | 1 dag | Vecka 17 | Att göra
□ | Swedbank Pay-ansökan inskickad | Tobler | 1 dag | Vecka 17 | Att göra
FAS 2 — DESIGN & BYGG
□ | Flatsome + WooCommerce installerat | Searchboost | 2 tim | Vecka 17 | Att göra
□ | Grunddesign: färger, typsnitt, logotyp | Searchboost | 1 dag | Vecka 18 | Att göra
□ | Alla sidor byggda (startsida, om oss, kontakt, kategorier) | Searchboost | 2 dagar | Vecka 18 | Att göra
□ | Produkter importerade från Excel | Searchboost | 1 dag | Vecka 18 | Att göra
□ | Checkout-flöde byggt | Searchboost | 1 dag | Vecka 18 | Att göra
FAS 3 — INTEGRATIONER
□ | Fortnox-plugin installerat & konfigurerat | Searchboost | 3–4 tim | Vecka 19 | Att göra
□ | Testorder → Fortnox-faktura verifierad | Searchboost | 1 tim | Vecka 19 | Att göra
□ | Swedbank Pay-plugin installerat (sandbox) | Searchboost | 2 tim | Vecka 19 | Att göra
□ | Betalning testad i sandbox | Searchboost | 1 tim | Vecka 19 | Att göra
□ | Meta Pixel installerat via GTM | Searchboost | 1 tim | Vecka 19 | Att göra
FAS 4 — SEO & TEKNISK QA
□ | Rank Math Pro konfigurerat | Searchboost | 2 tim | Vecka 19 | Att göra
□ | Alla meta titles + descriptions OK | Searchboost | 2 tim | Vecka 19 | Att göra
□ | Redirects från gamla URL:er satta | Searchboost | 1 dag | Vecka 19 | Att göra
□ | Sidhastighetskontroll (Core Web Vitals) | Searchboost | 1 tim | Vecka 19 | Att göra
FAS 5 — LAUNCH & FB-ANNONSER
□ | Tobler godkänner design | Tobler | 1–2 dagar | Vecka 20 | Att göra
□ | Swedbank Pay live-läge aktiverat | Searchboost | 1 tim | Vecka 20 | Att göra
□ | Site live (DNS / go-live) | Searchboost | 30 min | Vecka 20 | Att göra
□ | 3 FB/IG-annonser publicerade | Searchboost | 2 tim | Vecka 20 | Att göra
□ | Uppföljningsmöte — 2 veckor efter launch | Båda | 1 tim | Vecka 22 | Att göra

## Swedbank Pay — Guide
Swedbank Pay — Steg-för-steg för Tobler
STEG 1 — ANSÖKAN (Tobler gör detta)
→ | Gå till swedbankpay.se | Klicka 'Bli kund' → fyll i org.nr + kontaktuppgifter
→ | Välj betalningsmetoder | Rekommendation: Kort (Visa/MC) + Swish. Faktura kräver separat kreditprövning.
→ | Handläggningstid | Normalt 5–10 arbetsdagar. Ni får Merchant Account ID + API Token via e-post.
STEG 2 — PLUGIN-INSTALLATION (Searchboost gör detta)
→ | Plugin-namn | 'Swedbank Pay Payments for WooCommerce' — officiellt plugin, gratis på WP-repo
→ | Aktivera i WP | WP Admin → Plugins → Installera → Sök 'Swedbank Pay' → Aktivera
→ | Konfigurera API | WooCommerce → Inställningar → Betalningar → Swedbank Pay → klistra in Merchant ID + Token
→ | Sandbox-läge | Aktivera testläge. Använd Swedbankpays testkortnummer: 4925 0000 0000 0004
STEG 3 — TEST (Båda gör detta)
→ | Lägg en testorder | Gå igenom hela köpflödet som slutkund — välj produkt → kassa → betala
→ | Verifiera i Fortnox | Kontrollera att faktura skapas automatiskt i Fortnox efter testbetalning
→ | Verifiera i WooCommerce | Orderstatus ska visa 'Behandlas' eller 'Slutförd'
STEG 4 — GO LIVE
→ | Stäng av sandbox | WooCommerce → Inställningar → Betalningar → Swedbank Pay → Avmarkera 'Testläge'
→ | Live-test | Gör en riktig betalning på 1 kr med eget kort. Verifiera och återbetala.
→ | Klart | Tobler kan nu ta emot betalningar via Swedbank Pay
VIKTIGT — Moms & Fortnox
→ | Momshantering | Fortnox-plugin bokför automatiskt moms. Verifiera att rätt momskod används (25% = 2610).
→ | Manuell avstämning månad 1 | Gör en manuell avstämning i Fortnox efter första månaden för att säkerställa korrekt bokföring.